2019-2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程绩效评价报告

项目名称：2019-2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程

主管部门（公章）：深圳市公安局交通警察局

评价机构：深圳市中政汇智管理咨询有限公司

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算安排及执行情况	5

（三）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）评价目的	9

（二）评价对象及范围	10

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结果分析	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目管理情况	15

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	15

五、主要成效及经验做法	16

（一）通过运用合理评标方法，有效节约财政资金	16

（二）通过中标供应商互补互促，有效保障项目顺利实施	16

（三）通过实地调研“对症施策”，有效提升道路通行效率	17

六、存在问题及原因分析	17

（一）预算编制不科学，预算执行率偏低	17

（二）绩效工作有待深化，预算绩效管理水平有待提升	18

（三）交通设施配置不均衡，有待进一步建立长效维护机制	18

七、绩效评价建议	19

（一）按照项目实施情况编制预算金额，提高预算编制科学性	19

（二）全面实施预算绩效管理，提高预算绩效管理水平	19

（三）建立长效维护机制，提高城市道路交通治理能力现代化	20

附件1：项目支出绩效评价指标体系框架	22

附件2：绩效评价依据	29

附件3：交通设施工程项目实施情况统计表	30

附件4：满意度调查报告	33

为提升预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效率，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）等相关规定，深圳市公安局交通警察局（以下简称“深圳市交警局”）委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司，对“2019-2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程”项目（以下简称“交通设施工程项目”）资金的支出情况及使用管理情况进行评价，通过案卷研究、统计分析，发现项目实施过程中的问题，得出项目绩效评价总体结论，出具相关整改建议，形成绩效评价报告。

# 基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

近年来，随着公路、城市道路事业的高速发展，国家干线公路网中高等级公路的比例越来越高，城市交通也得到长足改善。但随之而来的机动车辆保有量的增加以及车速的提高，导致交通事故数量的持续上升，深究交通事故的原因,多数是发生事故周围的道路条件对驾驶员的心理行为等造成了影响，表现为路况不良引起驾驶行为不当而造成事故。因此设置合理的道路交通安全设施对降低安全事故损失实行有效规范引导等有重要作用。

深圳市地处珠江三角洲前沿，是连接中国内地和香港的纽带和桥梁，水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。随着国民经济和社会持续发展，深圳市交通拥堵、交通秩序混乱和大量的交通事故日益成为影响城市各方面发展的一个重要因素。截至2020年1月底，全市机动车总量超过350万辆，同期增长率3.91%，城市道路交通压力巨大，必须提升现有道路的潜力，进行精细化管理。

道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施的建设是现代化道路建设工程中不容忽视的部分。《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条规定：“交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好”。《道路交通标志和标线》(国家标准GB5768-1999)不仅规定了交通标志和标线的分类，而且规定了交通标志和标线的设计、制造、设置、施工的要求。同时，按照《深圳经济特区道路交通安全管理条例》要求，市交通运输管理部门应当会同市公安机关交通管理部门，编制道路交通安全设施设置规范及道路交通安全设施周边视野设计规范。通过按照有关规定和标准设置道路交通安全设施，确保市民交通出行安全、有序、畅通。

### 2.项目主要内容

深圳市交警局按年度实施交通设施的维护工作，交通安全设施配套保障工程是该项工作的重点之一，交通安全设施定义为道路交通管理设施、交通标志、标线，交通防护栏及其他附属设施。

当深圳市范围内（含深汕合作区）道路交通条件发生变化或技术指标不满足实际需要，需进行整改、完善，需对全市道路交通设施因道路交通条件发生变化或技术指标不满足实际需要，需按深圳交警要求的各项技术指标进行整改、完善，完善内容包括：标线、标志牌、护栏、标杆、黄闪灯、导向牌、指示器、轮廓标、道钉、发光标志、隔离墩、防护柱、门架、配线配管等。项目实施标准如下表1-1所示：

表1-1 项目实施标准规范表

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国交通行业标准》（JT/T433-2004） |
| 2 | 《新型交通组织模式及设施设置技术指引》 |
| 3 | 《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2006） |
| 4 | 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2017） |
| 5 | 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） |
| 6 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2016） |
| 7 | 《道路交通标志和标线》（GB5768-2009） |
| 8 | 《公路交通标志板技术条件》（JT/T 279-95） |
| 9 | 《钢材及制品施工及验收规范》（GB700-88） |
| 10 | 《道路交通标线质量要求和检测办法》（GB/T16311-1996） |
| 11 | 《公路交通标志板》（JT/T279-2016） |
| 12 | 《工程测量规范》（GB50026-93） |

### 3.项目实施情况

2019年交通设施工程项目涉及47个子项目，合同总金额1,403.4万元。其中，A包29个项目，B包18个项目。按项目类型划分，交通安全保障类项目20个，配套设施完善类项目22个，其他类5个。2020年交通设施工程项目部分子项目正在实施中，截至2021年5月底，共有24个项目完成竣工验收，其中，A包12个项目，B包12个项目。按项目类型划分，交通安全保障类项目8个，配套设施完善类项目15个，其他类1个。

### 4.项目组织管理

（1）实施流程

交通设施工程项目实施流程主要为：编制政府采购预算、制定采购方案、组织实施采购、确定中标或成交结果、签订采购合同、工程施工建设、实施验收、结算记账、统计信息、采购文件归档和管理等。

深圳市交警局编制年度预算时，会将政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按规定程序逐级上报市财政局，经批准后组织实施。

道管科在采购指标及政府投资计划下达后确认采购项目名称、数量、金额、采购品目及采购需求，申报采购计划，同时向局本级采购办申报公开招标项目的需求文件；招标文件确定后，道管科在规定时间内报分管业务的局本级领导审批、支队党委会审定后，由局本级采购办进行确认再进行评标工作；评标结束后，道管科在规定时间内进行中标结果公示，公示期满在规定时间内与深圳市金光道交通技术有限公司及深圳新视达视讯工程有限公司签订合同，并将合同备案；工程结束后，道管科在合同约定时间内实施履约验收及资金支付。

（2）组织管理架构

深圳市公安局交通警察局：主要负责确认采购项目名称、数量、金额、采购品目及采购需求，申报采购计划；参与项目招投标；对项目进行监管；按照合同要求支付资金等工作。

深圳市金光道交通技术有限公司为2020年交通安全保障项目A包中标单位，深圳新视达视讯工程有限公司为2020年交通安全保障项目B包中标单位：主要负责根据深圳市交警局下达的任务书和项目合同内容，在规定工期时限内完成该项目的现场施工、现场安装，调试、验收及售后维保工作，保证工程质量与工程进度，确保交通应急抢修和维护、节假日和重大活动的交通管制等工作顺利完成。

## （二）预算安排及执行情况

### 1.项目预算申报情况

交通安全保障项目政府采购项目预算申报总额2,130.00万元。深圳市交警局交通管理处编制该项目2020年度预算时，申请预算金额1,680.00万元。该项目为服务类，属于金额过千万的重大项目，经支队党委会审定后，深圳市交警局交通管理处将该项目预算拆分为两条计划进行招标。项目采购计划如表1-2所示：

表1-2 项目采购计划表

| 品名 | 采购条目流水号 | 采购计划编号 | 采购方式 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程A包 | 527856515 | PLAN-2020-0110017001-01099 | 公开招标 | 880.00 |
| 2020年道路交通全保障、管制、组织调整配套交通设施工程A包（支付2021年） | 527856389 | PLAN-2020-0110017001-01101 | 公开招标 | 250.00 |
| 小计 |  |  |  | 1,130.00 |
| 2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程B包 | 520655708 | PLAN-2020-0110017001-01100 | 公开招标 | 800.00 |
| 2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程B包（支付2021年） | 520655985 | PLAN-2020-0110017001-01102 | 公开招标 | 200.00 |
| 小计 |  |  |  | 1,000.00 |

### 2.项目资金到位及支出情况

2020年，该项目预算实际到位金额1,680.00万元，资金到位率达100%。实际支出567.10万元，其中，A包支出302.88万元，B包支出264.22万元；项目预算执行率为33.76%。

## （三）项目绩效目标

### 1.绩效目标设置情况

总目标：通过实施配套交通设施工程，完善道路交通管理设施、交通标志、标线，交通防护栏及其他附属设施建设，保障深圳市（含深汕合作区）道路交通组织优化、道路秩序良好；保障道路交通安全隐患点及时整治；保障突发事件、重大活动灯道路交通安全；保障各类道路交通整治任务、警务查缉灯执勤执法工作的安全有效，确保各类交通管制措施落实。

（1）健全全市交通安全设施水平。

通过完善路段和交叉口的交通标志，对标线磨损的道路重新划线，有计划的设置交通护栏，可以逐步、全面的改善道路交通设施的落后现状，以适应我市社会经济、城市交通的快速发展，而且还可以促进道路交通设施管理维护机制的建立，以保证交通设施长效的发挥作用。

（2）消除交通黑点，提高交通安全水平。

通过对交通事故多发点、路段的整治，不断加强交通法规的普及，提高各类交通参与者主动遵章守纪的交通安全意识，减少交通违法行为，降低交通安全事故发生。进一步增设中央护栏、路侧护栏、防爬网等隔离设施、施划减速标线以及增设信控、监控设施等，有计划的对道路交通安全设施进行全面、系统的维护，优化道路通行功能和道路交通管理水平。有效的规范和引导各类交通参与者的行为，以消除交通事故隐患，降低交通事故率和死亡率，从而全面提高道路交通安全水平。

（3）根据交通组织优化，同步完善配套的交通安全设施。

城市交通安全设施是维护城市交通秩序的重要手段，是产生城市集聚效应的决定性因素，建设现代化的城市,首先要建设现代化的交通安全设施。不断完善和优化我市道路交通组织方案，根据路网格局、公交线路的改变，分析交通流量的构成和分布状况，及时对交通组织进行优化调整，同步完善配套的交通安全设施。

- 根据突发、重大活动交通组织和管制方案，提供交通安全设施保障。

在节假日和大型活动期间，人流、车流在活动场所及周边高度集中，活动区域面临巨大的交通压力，必须采取临时交通组织和管制方案，对人流、车流进行疏导，合理设置临时交通安全设施，为活动的有序开展提供交通安全保障。

（5）为全市交通执法提供依据和保障。

为保障交通安全，深圳警方不定期开展全市道路范围内各类道路交通专项整治和警务查缉工作，在行动期间，需配套设置交通信号灯、监控执法设施和交通安全设施作为执勤执法依据，保障各类道路交通整治任务、警务查缉等执勤执法工作的安全有效。

### 2.绩效目标编报情况

深圳市交警局编制2020年度项目预算时，为该项目设置了绩效目标，具体情况如表1-3所示：

表1-3 项目绩效目标申报表

| 项目编码 | 202011010011617 |  | 项目名称 | 2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总金额（元） | 21,300,000.00 |  | 本年度项目金额（元） | 16,800,000.00 |
| 年度目标 | 通过该项目的实施，有效保障2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程项目的各项工作全部按时、保质完成。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 100% | 考察道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程完成情况 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 考察工程验收合格情况 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 考察道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程完成及时情况 |
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ＞0 | 考察该项目成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  | 社会效益指标 | 有效保障履职工作顺利开展 | 有效 | 考察该项目对工作的保障情况 |
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 考察社会公众的满意度情况 |

- 绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的

绩效评价的目的是为了强化项目资金管理，增强部门预算支出责任和效率意识，提高项目资金使用效益和项目实施成效。根据深圳市交警局的要求，通过对“2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程”项目进行全面、科学绩效评价，增强业务部门项目管理者和施工单位的预算绩效意识，针对项目资金使用和项目施工过程中存在的问题做出相应的调整和改进，从而为项目管理部门及其他相关业务部门进一步的决策提供更好的科学依据。

- （二）评价对象及范围

本次重点项目评价范围是深圳市交警局交通管理处道路使用管理科交通设施工程项目，评价时段为2020年1月1日-2020年12月31日，共涉及市财政资金1,680.00万元，并结合项目实施特点，延伸评价2019年实施完成的项目。

- 1.评价原则

（1）科学合理原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对政策效益进行客观、公正的反映。本次绩效评价根据《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》对配套交通设施工程项目设定评价指标体系，运用科学合理的方法，对该项目财政支出的合规性、合理性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学公正。

（2）激励约束原则。绩效评价结果应与配套交通设施工程项目资金预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）客观公正原则。评价组对配套交通设施工程项目资金绩效评价过程中，始终保持公平公正的工作方式、评价态度，保持第三方的中立立场，做到评价全过程的公平、公正、公开。

- 2.评价方法

本次报告针对“2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程”项目经费使用过程中存在的问题，综合运用案卷研究、统计分析、察访核验、访谈、专家评议等方法，形成绩效评价总体结论，出具相关整改建议。

（1）案卷研究法。案卷研究法是一种二手资料证据收集法，是研究证据收集的重要信息采集手段。它通过梳理现有资料获得大量有用证据，能有效帮助研究人员深度了解项目。

案卷研究资料主要来自三个层面，一是项目相关政策文件，包括国家、地方的相关法律法规，财政部门要求等；二是利益相关群体的政策执行材料，如资金拨付文件、预算申报及支出明细；三是与支出效果相关的文件资料和报告，如项目年度工作总结、项目考核情况。

（2）统计分析法。统计分析是指运用统计方法及与分析对象有关的知识,从定量与定性的结合上进行的研究方法。具体分析方法包括：目标对比分析、纵向比较法、横向比较法，成本-效益分析、数据可视化分析等。

（3）察访核验法。察访核验是一种以实地查验为主要方式的工作检查方法。主要通过现场审查文献资料、实地走访考察等方式针对察访对象展开调查。本项目将根据初步统计分析结论，审查项目支出主要用途的合规性、真实性和合理性，针对重点关注的支出情况，通过抽查原始凭证、检查采购台账及采购合同等了解项目支出具体情况。

（4）调研访谈法。调研访谈是通过与调查对象进行交谈，收集口头资料，从而让评价组成员了解项目情况，对案卷研究和统计分析工作提供补充数据的一种调查方法。具体操作如下：

首先，设计针对项目相关管理人员及财务人员等不同主体的访谈提纲，做好调研准备工作；其次，在深圳市交警局的协调沟通下，召集业务部门管理人员、承包商、财务人员等参加访谈，了解项目在经费投入、使用、管理、效果等方面存在的问题，补充二手资料研究过程中未发现的情况；最后，项目人员根据访谈结果形成书面访谈记录，作为工作底稿存档。

- 3.评价标准

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

- （三）绩效评价工作过程

根据市财政工作要求，结合绩效评价主要内容及工作原理，本次绩效评价实施过程将分为8个阶段，各阶段实施内容及时间计划如下：

表2-1 绩效评价实施过程时序表

| 序号 | 项目实施阶段 | 工作内容 | 工作时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 与被评价单位对接沟通，收集项目资料并确定项目的总体评价思路及项目各阶段实施计划。 | 2021年3月17日至19日 |
| 2 | 评价工作方案撰写 | 根据材料梳理的成果，设计评价指标体系，撰写方案。 | 2021年3月22日至4月1日 |
| 3 | 评价工作方案修改与确认 | 依据修改意见，完善并确认指标体系及评价方案。 | 2021年4月2日至16日 |
| 4 | 材料收集与分析 | 根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位提供评价所需材料。 | 2021年4月19日至23日 |
| 5 | 访谈与现场调研 | 由评价组对项目相关单位（道管科、行政科、承包商）进行访谈；组织评价组开展合规性检查。 | 2021年4月19至30日 |
| 6 | 社会调查 | 由评价组设计调查问卷，获取各相关方对项目实施的满意程度数据。 | 2021年5月6日至14日 |
| 7 | 报告撰写 | 由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。 | 2021年5月17日至31日 |
| 8 | 评价报告修改与确认 | 评价组根据修改意见，修改报告，并定稿。 | 2021年6月1日至25日 |

- 综合评价情况及评价结论

## （一）评价结果分析

评价组根据单位提供的材料，以及延伸评价、问卷调查等获取的信息，以《中华人民共和国交通行业标准》、《深圳市地方标准<新型交通组织模式及设施设置技术指引>》及《财政部关于<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10号）等规范为衡量考评标准（详见附件1）。对交通设施工程项目实施情况进行评分，本次绩效评价综合评分结果为84.11分，绩效评级为“良”，其中“决策”指标得分7分；“管理”指标得分22.01分；“产出”指标得分30分；“效益”指标得分25.1分。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

该项指标共15分，综合得分7分，得分率46.67%。其中：“立项程序规范性”满分2分，得1分，得分率50%，主要扣分原因：该项目为延续性项目，部分审批文件、材料不完善。“绩效目标合理性”满分3分，得1分，得分率33.33%；“绩效指标明确性”满分3分，得2分，得分率66.67%；主要扣分原因：一是目标设置过于简单，无法考核项目具体实施效果；二是绩效目标不能体现项目工程量状况，难以与预算金额匹配；三是指标未细化量化，无法对应目标任务数。“预算编制科学性”满分4分，得0分，得分率0%，主要扣分原因是预算编制未进行充分科学论证，导致项目支出金额与预算金额存在较大偏差。

- （二）项目管理情况

该项指标共25分，综合得分22.01分，得分率88.04%。其中：“预算执行率”指标满分3分，得1.01分，得分率33.67%，根据项目预算执行率33.76%计算得分。“管理制度健全性”满分4分，得3分，得分率75%，主要扣分原因为缺乏项目管理职责及管理内容。

- （三）项目产出情况

该指标共30分，综合得分30，得分率100%。其中：根据专家进行评审情况及查看承接单位资质文件，承接单位资质全部达标；截至评价基准日共完成实施71个项目，均已通过竣工验收，未发生项目延期或未完工现象；资金支付严格按照合同约定执行，资金申请、批复手续完整，流程清晰，资金支付及时。

- （四）项目效益情况

该指标共30分，综合得分25.1分，得分率83.67%。其中：“降低交通运行指数”满分3分，得2分，得分率66.67%，主要扣分原因：梅香路早高峰断面流量有所减少。“交通设施长期维护机制”满分3分，得1.5分，得分率50%，主要扣分原因：目前尚未建立交通设施长期维护机制。

- 五、主要成效及经验做法

- （一）通过运用合理评标方法，有效节约财政资金

《政府采购法实施条例》第三十四条明确：政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。交通设施工程项目采用综合评分法评标，兼顾最低评标价法进行采购。在确保供应商投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，选取投标报价最低的供应商为中标候选人。2019年，项目预算总金额为2,130万元，中标合计金额1,403.4万元，节约财政资金726.60万元，投标节资率65.87%；2020年，项目预算总金额为2,130万元，中标合计金额1,417.76万元，节约财政资金712.24万元，投标节资率66.56%；通过综合运用评标方法，有效节约财政资金。

- （二）通过中标供应商互补互促，有效保障项目顺利实施

交通设施工程项目由A、B两个包组成，采用“兼投不兼中”的方式，每个包取排名第一的供应商为该包的候选中标供应商。A包以东线为主，B包以西线为主，在重大节日，大型活动期间，人流、车流高度集中，活动区域内面临巨大交通压力，通过采取临时交通组织和管制方案，合理调配保障资源，实现优势互补，共同应对交通安全风险；同时，可有效评估中标供应商双方实施情况，对存在的差异及时分析整改，提升项目整体实施效率和质量。

- （三）通过实地调研“对症施策”，有效提升道路通行效率

针对重要路段高峰期间车流量大，道路条件有限，交通拥堵现象严重，开展潮汐车道的试点研究工作。通过前期研究与现场勘察，根据车流数据统计分析，制定具体的实施方案，有效提升通行效率，提高平均车速，降低拥堵指数。塘朗山隧道北侧交通组织优化调整项目实施后，早晚高峰重交通流方向交通运行有所提升，其中，晚高峰断面流量平均提升8.88%，早晚高峰平均车速提升4.65%；深南大道-香梅路实施反转通行后，整体通行效率最高提升6.10%，晚高峰西进口直行通行流量增加43.28%，左转通行流量增加9.02%，车流长龙倒灌的现象基本消除，有效提升道路通行效率。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）预算编制不科学，预算执行率偏低

2020年，交通设施工程项目预算金额1,680万元，实际支付567.10万元，预算执行率33.76%。项目中标金额为1,417.76万元，其中：A包金额757.20万元，B包金额660.56万元。按照合同约定，2020年支付合同总价的40%的预付款，剩余40%进度款和20%竣工结算价款按照工程进度，在2021年支付。在编制2020年交通设施工程项目预算时，缺乏对项目整体资金需求的科学测算，未及时调整财政预算限额与实际中标金额差异，且没有按照当年实际付款需求编制项目预算，导致交通设施工程项目预算执行率偏低。

- （二）绩效工作有待深化，预算绩效管理水平有待提升

一是绩效目标设置过于笼统，无法量化考核项目绩效目标实现情况。2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程项目年度目标和长期目标均设置为“通过本项目的实施，有效保障2020年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程项目的各项工作全部按时、保质完成。”目标设置重复，无法进行量化考核。二是绩效指标内容单一，未进行细化、量化。如数量指标设置为“道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程完成率”、效益指标设置为“有效保障履职工作顺利开展”，绩效指标设置不科学，社会效益指标与项目实施的直接效益存在一定偏差。

- （三）交通设施配置不均衡，有待进一步建立长效维护机制

根据数据统计，事故多发点、路段中由于道路交通设施不完善造成安全隐患的达95%，交通设施不完善主要集中在两个方面，一是缺乏交通隔离设施，行人、非机动车随意穿越，或隔离护栏存在缺口，不能有效阻挡行人穿越道路;二是缺乏减速和限速设施，在行人集中的路口和路段不能有效的规范和限制机动车车速，当行人违章穿越道路时，常因机动车避让不及导致交通事故。深圳市交警局道管科每年组织专业实施单位对全市交通安全设施进行跟踪和维护，但由于多方因素限制，主要覆盖面是次干道及以上等级的道路，部分现有市政功能的一些村道、工业区路等交通设施的配置水平还有比较大的差距。项目实施单位根据每年政府采购结果确定，中标单位每年都会发生变更。项目实施完成后，无法进一步落实维护责任，有待进一步建立道路交通安全设施维护的长效机制。

- 七、绩效评价建议

- （一）按照项目实施情况编制预算金额，提高预算编制科学性

根据《预算法》第三十二条 各级预算应当根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。一是在编制下一年度预算时，认真分析以前年度项目执行情况，结合当年工作计划，按照合同约定的付款条件，确定预算资金需求。二是在预算执行过程中，及时跟进预算支出进度，做好预算执行监控，发现偏差及时分析原因并进行调整。有效避免财政资金的闲置、沉淀，提高财政资金使用效益。

- （二）全面实施预算绩效管理，提高预算绩效管理水平

一是根据《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》第二条 绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照定性和定量相结合的原则设定绩效指标和指标值，结合项目实施内容，设置绩效目标为“在合同约定日期内，完成全年立项的47个子项目（2019年参考值）实施，顺利通过竣工验收，质量合格率100%，进一步完善标识标牌设置，保障重大活动顺利开展，降低交通事故发生率，提高市民出行效率和交通设施服务满意度”，提高绩效目标设置的科学性、合理性。二是根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，加强评价结果的整理、分析，制定整改措施，落实结果应用，不断提高预算绩效管理水平。

- （三）建立长效维护机制，提高城市道路交通治理能力现代化

一是对交通事故多发路段和拥堵路段进行系统治理，多管齐下，围绕治堵点、保重点、治文明，通过对“点、线”改造实现“线、面”提升。二是针对部分现有市政功能的一些村道、工业区路等交通设施基础薄弱路段，进行前期调研分析，制定科学的实施方案，不断完善交通设施配置。三是通过组织行业专家或主管领导进行论证，通过采用“招一管三，一年一签”的方式，实现交通设施工程项目常态化管理，强化实施单位的主体责任，建立长效维护机制，不断提高城市道路交通治理能力现代化。

- 附件1：项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 数据来源/资料清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家、市级的政策要求，符合要求得1分，如项目应纳入政府购买服务范围，服务需求充分；反之不得分。 ②项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需，符合要求得1分；反之不得分。 ③项目是否与深圳市公安局交通警察局申请的其他项目重复。若项目具有唯一性，得1分；反之不得分。 | 3 | 1.项目各项实施内容对应的立项文件：包括法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求等； 2.深圳市公安局交通警察局2020年履职类项目列表及项目内容说明材料。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 以上评价要点各1分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。 | 1 | 1.项目立项申请、批复材料（如项目请示报告及附件等）。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上评价要点各1分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。 | 1 | 1.项目绩效目标申报表。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上评价要点各1分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。 | 2 | 1.项目绩效目标申报表; 2.项目计划及工作量清单。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务、工程量相匹配。 以上评价要点各1分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。 | 0 | 1.预算测算依据（服务价格及定额标准）； 2.预算编制明细； 3.预算申请、批复文件； 4.项目实施方案及实施计划； 5.工程量清单等。 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（7分） | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率分数=（实际支出资金/实际安排资金）×100%×3。 | 1.01 | 1.2020年预算执行情况表； 2.预算执行情况偏离计划、偏低的原因分析说明； 3.资金拨付文件； 4.2020年资金使用明细账等。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，且支付凭证合规，得1分； ③项目调整及支出调整手续完备，得1分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除所有权重分。 | 4 | 1.财务管理办法及有关预算资金管理办法； 2.项目支付凭证； 3.资金支付审批材料； 4.预算调整的相关申请和批复；5.项目调整的相关申请和批复； 6.财务审计报告等。 |
|  | 实施管理（18分） | 政府采购规范性 | 2 | 考察政府采购申请规范性、采购内容规范性、信息公开规范性、备案规 范性等，反映采购准备充分、组织实施公平、采购合同合规的情况。 | 每发现1例采购不规范行为扣除权重的20%，扣完为止。 | 2 | 1.采购管理办法； 2.招投标、评标、中标通知书等文件； 3.各项合同； 4.信息公开及备案佐证材料。 |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 4 | 项目的相关业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①实施管理办法健全，至少包括实施领导机制（管理职责及管理内容）、质量控制措施、第三方考核机制、合同管理办法、档案管理办法、工程项目管理制度、验收结算机制等，得3分。 ②建立了完善的工作方案，且方案设计合理，得1分； | 3 | 1.项目管理办法或机制（含工程项目管理制度、实施领导机制、质量控制措施、第三方考核机制、合同管理办法、档案管理办法、验收结算机制、工作方案等）。 |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施内容、流程符合相应业务管理制度，得5分，每发现一类实施内容不符合项目管理制度，扣1分。 | 5 | 1.项目执行材料。（如项目相关的考核及验收文件） |
|  |  | 资产管理规范性 | 4 | 项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，用于反映和考核项目资产安全运行情况。 | ①资产配置合理、保管完整，账实相符（2分）； ②资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（2分）。 | 4 | 1.资产台账； 2.资产盘点记录； 3.资产使用情况。 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | 3 | 考察项目各实施单位的财务制度是否健全，是否建立完善内部财务管理制度、各项资金是否都有申请-审批-拨付管理要求。 | ①已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 以上评价要点各1.5分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。 | 3 | 1.财务管理制度。 |
| 项目绩效（60分） | 项目产出（30分） | 道路交通安全工程完成率 | 6 | 考察道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程完成情况。 | 道路交通安全工程完成率得分=实际完成工程量/计划完成工程量×100%×权重分。 | # 6 | 1.项目实施计划、计划工作量； # 2.项目实际完成情况（工程量确认单等）。 |
|  |  | 承接单位资质达标率 | 6 | 考察承接主体的资质、能力及资源配置状况。 | 承接单位资质达标率得分=资质达标的承接单位/2×100%×权重分。 # 注：承接单位资质达标情况为符合购买服务行业相关要求；具备相关法律法规规定的资质要求；承接主体人员规模、结构、人员专业水平等符合要求；承接主体为服务所配备的场所、技术设备水平满足提供公共服务需求。 | 6 | 1.中标单位有关企业、人员、技术设备、施工材料方面的资质证明。 |
|  |  | 道路交通安全工程验收合格率 | 6 | 考察道路交通安全工程质量达情况。 | 道路交通安全工程验收合格率达到100%得满分。合格率不足100%，每降低1%扣除权重的2%，扣完为止。 | 6 | 1.项目验收合格情况表。 |
|  |  | 道路交通安全工程完工及时率 | 6 | 考察项目单位是否及时完成道路交通安全工程。 | 完工及时率达到100%得满分，每存在1例不及时的情况，扣0.2分，扣完为止。 | # 6 | 1.项目实施计划表； # 2.项目实际完成进度表。 |
|  |  | 资金支付及时率 | 6 | 考察项目资金及时支付情况。 | 每存在1次项目资金未及时支付，扣0.2分，最低得0分。 | 6 | 1.资金支付凭证； 2.资金支付明细账。 |
|  | 项目效益（30分） | 交通事故降低情况 | 5 | 考察交通事故率的降低情况。 | ①2020年交通事故多发点、路段，开展本项目后，交通事故发生次数少于项目实施之前，得5分； ②2020年交通事故多发点、路段，开展本项目后，交通事故发生次数与项目实施之前持平，不得分； ③2020年交通事故多发点、路段，开展本项目后，交通事故发生次数多于项目实施之前，得0分。 | 5 | 1.2019年交通事故统计数量； 2.2020年交通事故统计数量。 注：特指开展本项目的交通事故多发点、路段的相关数据。 |
|  |  | 断面流量提升率 | 3 | 考察早晚高峰时段断面平均流量提升情况。 | ①早晚高峰时段断面平均流量均有提升得3分； ②早晚高峰时段断面平均流量每有一处不变或下降扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 1.道路通行评估报告 2.统计数据 |
|  |  | 平均车速提升率 | 3 | 考察早晚高峰时段平均车速提升情况。 | ①早晚高峰时段平均车速均有提升得3分； ②早晚高峰时段平均车速每有一处不变或下降扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 1.道路通行评估报告 2.统计数据 |
|  |  | 降低交通运行指数 | 3 | 考察早晚高峰时段交通运行拥堵指数情况。 | ①早晚高峰时段交通运行指数均有下降得3分； ②早晚高峰时段交通运行指数每有一处不变或上升扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 1.道路通行评估报告 2.统计数据 |
|  |  | 有责投诉数降低率 | 3 | 考察道路施工期间有责投诉数情况。 | ①信访处理率100%得1分，否则不得分； ②因道路施工造成的投诉情况，如安全问题、噪音等。2018-2020年投诉数逐年降低得2分，否则不得分。 ③信访记录或相关资料不完善，扣1分。 | 2 | 1.2018-2020年投诉数； 2.信访处理数据。 |
|  |  | 市民需求 满足度 | 4 | 考察项目实施后满足市民需求的情况。 | 从步行市民、驾驶员两个群体对社会需求满足度进行分析，调研问卷结果中需求满足度达到95%，得满分；低于95%，得相应百分比权重分。 | 3.32 | 1.问卷调查。 |
|  |  | 群众满意度 | 6 | 考察群众对本项目的满意度情况。 | 此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少参考权重分的4%，低于60%不得分；y=6-（0.85-X）*4*6；其中y为得分,0≤y≤6；X为实际业绩值。 | 5.28 | 1.问卷调查。 |
|  |  | 交通设施长期维护机制 | 3 | 考察是否制定长期维护规划。 | ①建立了交通设施长期维护机制得1.5分； ②配备维护人员，交通设施得到良好的维护得1.5分。 | 1.5 | 1.长期规划； 2.访谈回复； 3.问卷调查。 |
| 绩效总分 |  |  | 100 | —— | —— | 84.11 |  |

# 附件2：绩效评价依据

本项目绩效评价依据包括但不限于：

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

4.《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

5.《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）；

6.《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）；

7.《中华人民共和国道路交通安全法》；

8.《深圳经济特区道路交通安全管理条例》；

9.《中华人民共和国交通行业标准》（JT/T433-2004）；

10.《新型交通组织模式及设施设置技术指引》；

11.《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2006）；

12.《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2017）；

13.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

14.《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2016）；

15.《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

16.《公路交通标志板技术条件》（JT/T 279-95）；

17.《钢材及制品施工及验收规范》（GB700-88）；

18.《道路交通标线质量要求和检测办法》（GB/T16311-1996）；

19.《公路交通标志板》（JT/T279-2016）；

20.《工程测量规范》（GB50026-93）。

# 附件3：交通设施工程项目实施情况统计表

| 序号 | 类别 | 类型 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2019年10月1日焰火晚会交通安全保障工程(A包新视达) |
| 2 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2019年宝博会与智博会期间交通安全设施保障工程 |
| 3 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2019年工业博览会期间交通安全设施保障工程 |
| 4 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2020年迎春花市期间交通设施保障工程 |
| 5 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2020年春运执勤执法站点交通设施保障（东片区） |
| 6 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 疫情期间交通设施保障（西片区）-新视达 |
| 7 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 2020年3月至7月期间警卫保障任务 |
| 8 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 部分道路限教练车通行交通标牌完善工程 |
| 9 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 盐田车管所指引标志牌完善工程 |
| 10 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 龙华车管所指引标志牌完善工程 |
| 11 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 电动自行车严管路禁令标志设施完善工程 |
| 12 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 金排路（禾富东路至信鸽路）限行大货车配套标志牌完善工程 |
| 13 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 超速电子警察配套相关标志牌完善工程 |
| 14 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 非深号牌危化品运输车辆限行标志牌完善工程 |
| 15 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 三洲田公路交通安全设施完善工程 |
| 16 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 大鹏新区金岭路非灯控路口斑马线配套设施完善工程 |
| 17 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 坪山区部分道路限行大型货车配套交通标志牌完善工程 |
| 18 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 儿童医院周边道路交通设施完善工程 |
| 19 | 2019-A包 | 配套设施完善 | “法治通城行动”严管停车秩序交通设施完善项目十期（A包） |
| 20 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 宝安区政府及部分街道办周边斑马线完善工程 |
| 21 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 龙岗片区违停球抓拍配套标志牌工程 |
| 22 | 2019-A包 | 配套设施完善 | 非灯控斑马线配套工程第二批（A包） |
| 23 | 2019-A包 | 其他 | 福田大队辖区购置防撞沙桶项目 |
| 24 | 2019-A包 | 其他 | 更换机荷、惠盐高速沿线应急反光锥项目 |
| 25 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 福荣路、高新南九道、G107、滨河大道交通组织调整工程 |
| 26 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 深南大道（华富-文锦）公交专用道调整工程 |
| 27 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 福龙路客货分离交通组织调整工程 |
| 28 | 2019-A包 | 其他 | 塘朗山隧道反光环设置工程 |
| 29 | 2019-A包 | 交通安全保障 | 交通设施购买项目（活动护栏） |
| 30 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 2019年10月1日焰火晚会交通安全保障工程-台班（B包博远） |
| 31 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 2019年10月至12月期间警卫保障任务 |
| 32 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 2020年春节、元宵节期间莲塘仙湖植物园周边道路交通安全设施保障 |
| 33 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 2020年春运执勤执法站点交通设施保障B包（西片区） |
| 34 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 第二十一届高交会期间交通设施应急保障工程 |
| 35 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 交通安全保障设施购置项目（B包博远） |
| 36 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 疫情期间交通设施保障（东片区）-博远 |
| 37 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 分界牌（深圳-惠州、深圳-东莞）完善工程 |
| 38 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 广深高速南行出境货车排队通道配套设施完善工程 |
| 39 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 沁园路、沁园二路交通安全设施完善工程 |
| 40 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 石岩街道宝石东、宝石西、宝石南路限行大货车配套标志牌完善项目 |
| 41 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 西丽车管所周边道路交通设施完善工程 |
| 42 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 儿童医院、北大医院、市二医院预约停车配套工程 |
| 43 | 2019-B包 | 配套设施完善 | 新洲路（莲花路至梅华路）潮汐车道配套工程 |
| 44 | 2019-B包 | 其他 | 非灯控斑马线工程第二批B包 |
| 45 | 2019-B包 | 其他 | 更换事故应急点反光锥项目B包（西部大队辖区） |
| 46 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 莲花西往东（新洲路至莲花支路段）公交专用道调整工程 |
| 47 | 2019-B包 | 交通安全保障 | 塘头大道交通组织调整工程 |
| 48 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 香梅路辅道（新闻路-景田南七街）交通设施完善工程 |
| 49 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 交通安全保障设施购买B包（反光锥、指挥棒等） |
| 50 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 泥金路单向改双向交通设施完善工程 |
| 51 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 北环大道东行（安托山段）交通设施完善工程 |
| 52 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 福苑小学指引牌完善工程 |
| 53 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 广深高速（皇岗收费站段至百合路）及百合路-福田南路标线标牌完善工程 |
| 54 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 华强北片区货车限时通行区配套标志牌完善工程 |
| 55 | 2020-A包 | 配套设施完善 | 沙井中心路货车限行配套标志牌完善工程 |
| 56 | 2020-A包 | 交通安全保障 | 南光高速客货分离交通组织调整工程 |
| 57 | 2020-A包 | 交通安全保障 | 沙河西路-留仙大道交通组织配调整工程 |
| 58 | 2020-A包 | 交通安全保障 | 南光高速（同乐出口）交通组织调整工程 |
| 59 | 2020-A包 | 交通安全保障 | 笋岗路皇岗路北侧掉头口 |
| 60 | 2020-B包 | 交通安全保障 | 第二十二届高交会期间交通设施应急保障工程 |
| 61 | 2020-B包 | 交通安全保障 | 春运执勤执法点交通安全保障 |
| 62 | 2020-B包 | 交通安全保障 | 盐龙大道（水官高速-仙田桥）客货分离交通组织调整工程 |
| 63 | 2020-B包 | 交通安全保障 | 塘朗山隧道北侧交通组织调整工程 |
| 64 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 盐田车管所指引牌完善工程 |
| 65 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 红岭北路（八卦四路-展艺路）路侧护栏完善工程 |
| 66 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 华宁路（德政路-兴强苑山庄段）交通设施完善工程 |
| 67 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 机场周边道路交通设施完善工程 |
| 68 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 长下坡路段交通设施完善工程 |
| 69 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 西环路（开元学校段）交通设施完善工程 |
| 70 | 2020-B包 | 配套设施完善 | 法治通城项目 |
| 71 | 2020-B包 | 其他 | 水马采购1000个 |

# 附件4：满意度调查报告

深圳市交通设施工程项目社会满意度调查报告

为客观评价深圳市交通设施工程项目的社会效果，依据公共支出绩效评价“为群众服务”的原理，了解群众对项目的评价情况， 对本项目开展问卷调查。具体的问卷调查分析汇总如下：

一、调研对象

本次调研对象为深圳市居民。

二、调研内容

（一）基本信息，包括：满意度问卷填写者年龄，日常出行的主要交通方式。

（二）满意度问题，包括：对生活或工作范围周边的配套交通设施包括标线、标志牌、护栏、标杆等完好程度的满意度、对生活或工作范围周边的相关配套交通设施的质量的满意度、对道路交通行车、行人出行效率或通畅程度的满意度、对交通设施维护、更换等方面的满意度、对交通安全隐患排查、治理情况的满意度。

（三）主观题，包括：对道路交通设施维护管理等方面有何改进建议或意见。

三、抽样方式

采取随机抽样的方式，在深圳市交警局协助下线上发放问卷。

四、问卷的发放与回收

本次深圳市交通设施工程项目社会满意度调查共发放问卷200份，实际回收200份，问卷回收率100%，其中有效问卷200份，问卷有效率100%，问卷有效率高。

五、调查结果分析

本次问卷调查结果显示，市民对深圳市交通设施工程项目的总体满意度为82.84%。开车出行方式总体满意度为 84.88%，公共交通或步行出行方式满意度为80.96%。具体分析结果如下。

（一）调查对象基本信息分析

1.调查对象基本信息分析 回收的200份有效样本中，被调查对象年龄在 18（不含）以下 的占比 0%；年龄在 18-30岁的占比25%；年龄在 31-45 岁的占比 47%；年龄在 46-60 岁的占比24.5%；年龄在 60 岁以上的占比3.5%。 说明深圳市居民年龄呈正态分布，集中在 18-25 岁、26-45 岁和 46- 60 岁年龄段，包括少数的 18 岁以下和 60 岁以上的样本。3.对调查对象日常出行交通方式的分析 被调查对象日常出行方式为开车的占比48%；选择公共交通或 步行的占比 52%。两种出行方式分布较为平均，为后面的满意度调查减少了样本选择偏差的可能性。

（二）满意度调查分析

满意度计算方式：

总体满意度计算取五个问题满意度的算术平均数。

问卷中的满意度问题由：“对生活或工作范围周边的配套交通设施包括标线、标志牌、护栏、标杆等完好程度的满意度”、“对生活或工作范围周边的相关配套交通设施的质量的满意度”、“对道路交通行车、行人出行效率或通畅程度的满意度”、“对交通设施维护、更换等方面的满意度”、“对交通安全隐患排查、治理情况的满意度”五项指标构成（具体满意度测评题项见表1）。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满 意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档 次对应的分值为 100%、80%、60%、40%、20%，通过加权计算得出各项 指标的满意度比例。

综合来看，深圳市居民对交通设施工程项目的满意度为82.84%。 从各分项来看，被调查对象“对生活或工作范围周边的配套交通设施包括标线、标志牌、护栏、标杆等完好程度”的满意度为84.6%，“对生活或工作范围周边的相关配套交通设施的质量”的满意度为83%、“对道路交通行车、行人出行效率或通畅程度”的满意度为77.50%、“对交通设施维护、更换等方面”的满意度为84.9%、“对交通安全隐患排查、治理情况”的满意度为84.2%。具体分布详见下图：

六、意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解深圳 居民对该项目的意见和建议，对其进行分类整理与汇总，结果如下所示：

| 序号 | 存在问题 | 提出建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机动车避让行人，希望在人行路口安装红绿灯。 | 加强交通宣导，经论证后，人行路口安装红绿灯 |
| 2 | 建议完善执法类标志提示 | 进一步完善执法类标志设置 |
| 3 | 希望能够尽量的解决市民出行拥堵的问题，有的时候一段路需要用半个多小时才能过得去，希望能够采取有效的交通设施进行疏导 | 加强交通疏导，分析拥堵问题产生原因，增加交通设施设置。 |
| 4 | 非主干道红绿灯太多,应简单化,不应复杂化 | 根据道路通行状况，适当减少非主干道不必要的红绿灯设置，确保通行顺畅。 |
| 5 | 希望增加路口彩色标线、立体标线的投入。 | 增加路口彩色标线、立体标线设置，完善交通设施。 |

七、结论

本次深圳市交通设施工程项目社会满意度调查对深圳市居民进行了随机抽样问卷调查，总体满意度达到82.84%，满意度达到偏上水平，但未达到85%的目标值。其中对“生活或工作范围周边的配套交通设施包括标线、标志牌、护栏、标杆等完好程度”、“交通设施维护、更换等方面”的满意度较高，而对“道路交通行车、行人出行效率或通畅程度”的满意度较低。深圳市作为中国拥有口岸数量最多出入境人员最多、车流量最大的口岸城市，难以避免城市交通拥堵的问题，建议加强道路交通管理，不断完善配套交通设施设置，提高居民的出行效率或通畅程度。

“兼投不兼中”：即各投标人可同时对多个包号进行投标，但最多中一个包：例如甲供应商同时投标两个包，通过综合评分，甲供应商在A包评审中综合得分排名第一，则甲供应商为A包中标供应商。那么，根据兼投不兼中的原则，甲供应商不得参与B包的评审，并按照符合性审查表中“法律、法规规定的其他情形”，作投标无效处理。